## Hoja2
Actividad | Actividad Descripcion | Estimacion de Tiempo (Semanas) |  |  | Actividad Predecesora | Actividad | Tiempo de Espera | Actividad Predecesora | Rutas | TE | Varianza
|  | Optimista (To) | Mas Probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Inmediata |  | TE=(To+4Tm+Tp)/6 | Inmediata | A,B,C,D,E,I,J | 9.4333 | Va=((Tp-To)/6)^2
A | Levantamieto proyecto, alcance y objetivos. | 0.5 | 1 | 1.5 | B | A | 1 | B | A,B,C,D,E,H,J | 9.1 | A | 0.027778
B | Requerimientos cliente, desarrollo y recursos. | 1 | 1.5 | 2 | C | B | 1.5 | C | A,B,C,D,G,E,I,J | 10.8667 | B | 0.027778
C | Almacenamiento de infomacion DB. | 0.7 | 1.4 | 2.2 | D,H,I,J | C | 1.4167 | D,H,I | A,B,C,D,G,E,H,J | 10.5333 | C | 0.0625
D | Interface principal del proyecto | 0.8 | 2 | 2.5 | E,F,G,H,I | D | 1.8833 | E,F,G,H,I | A,B,C,D,F,E,I,J | 10.45 | D | 0.080278
E | Modulos: registro. | 0.6 | 1.2 | 2.4 | G,F,H,I | E | 1.3 | H,I | A,B,C,D,F,E,H,J | 10.1167 | E | 0.09
F | Modulo busqueda | 0.6 | 1 | 1.5 | - | F | 1.0167 | H,I |  |  | F | 0.0225
G | Modulo Consulta | 0.6 | 1.5 | 2 | - | G | 1.4333 | H,I |  |  | G | 0.054444
H | Reporte estadistico de ventas por sexo | 0.5 | 1 | 1.5 | J | H | 1 | J |  |  | H | 0.027778
I | Reporte estadistico de ventas por edad. | 1 | 1.3 | 1.8 | J | I | 1.3333 | J |  |  | I | 0.017778
J | Entrega del proyecto | 0.5 | 1 | 1.5 | - | J | 1 | - |  |  | J | 0.027778
Ruta Critica
[11 empty] | VA | 0.38833
Desviacion Estandar
DE=Raiz(VA)
0.62316
Z=(X-M)/DE
[11 empty] | X= 8 Semanas | 8
[11 empty] | Media= 7.90 | 7.9
0.16047
Probabilidad
56.36%
INICIO
G
E
D
F
B
J
I
H
A
C
FIN
1.00
1.30
1.42
1.33
1.00
1.00
1.50
1.02
1.88
1.43
Conclusion