## Introducción
I. Resumen del Proyecto TecnoStudio, una empresa líder en tecnología y diseño, busca desarrollar una aplicación móvil para mejorar la conexión con sus clientes, ofrecer servicios en línea y aumentar su presencia en el mercado digital. La aplicación debe ser intuitiva, eficiente y reflejar la identidad de marca de TecnoStudio.
II. Objetivos Conexión con Clientes: Facilitar una plataforma en la que los clientes puedan explorar los productos y servicios ofrecidos por TecnoStudio, realizar consultas y solicitar soporte técnico. Comercio Electrónico: Incorporar una funcionalidad de tienda en línea para que los clientes puedan comprar productos directamente desde la aplicación. Educación y Capacitación: Ofrecer tutoriales, webinars y recursos educativos para los usuarios interesados en tecnología y diseño. Fidelización de Clientes: Implementar programas de lealtad y ofrecer promociones exclusivas a través de la aplicación.
III. Público Objetivo Profesionales en diseño y tecnología Empresas que buscan soluciones tecnológicas Estudiantes y entusiastas de la tecnología Clientes actuales de TecnoStudio
IV. Características Principales Inicio de Sesión Seguro: Opciones para iniciar sesión mediante correo electrónico, Facebook o Google. Navegación Intuitiva: Diseño sencillo y limpio que facilite la búsqueda de productos, servicios y recursos educativos. Integración de Carrito de Compras: Facilitar la selección y compra de productos. Centro de Ayuda y Soporte Técnico: Chat en vivo con el equipo de soporte, FAQ, y base de conocimientos. Sección de Noticias y Eventos: Actualizaciones regulares sobre nuevos productos, eventos y noticias relevantes de la industria. Programa de Lealtad: Sistema de puntos y recompensas para fomentar la fidelización de los clientes. Multi-Idioma: La aplicación debe estar disponible en varios idiomas.
V. Tecnologías Propuestas Desarrollo nativo en Android e iOS o utilizando un framework como React Native para una solución multiplataforma. Integración con sistemas de pago como PayPal, Stripe, etc. Utilización de tecnologías de seguridad y cumplimiento con regulaciones de privacidad pertinentes.
VI. Cronograma y Presupuesto Fase de Planificación: 2 semanas Diseño y Prototipado: 4 semanas Desarrollo: 10 semanas Pruebas y Aseguramiento de la Calidad: 3 semanas Lanzamiento y Mantenimiento Continuo: A definir Presupuesto Estimado: $255,000.00 MXN pesos

## Justificación
Justificación del proyecto
Realizar este ejercicio de gestión de cambios es fundamental porque nos permite prepararnos ante cualquier ajuste que pueda surgir durante el desarrollo de un proyecto. En el mundo real, difícilmente un proyecto se ejecuta exactamente como se planeó desde el inicio. Siempre aparecen nuevas necesidades, mejoras, correcciones o incluso obstáculos inesperados que requieren modificar procesos, recursos o incluso la estructura organizacional. Justamente por eso es tan importante tener una herramienta o proceso que nos ayude a identificar, planear y aplicar esos cambios de forma ordenada y efectiva. En este caso, al trabajar sobre el proyecto de TecnoStudio, pudimos aplicar un ciclo completo de gestión de cambios, usando una plantilla práctica que nos permite dar seguimiento a cada solicitud. Esto no solo mejora la organización del equipo, sino que facilita la toma de decisiones y evita que los cambios afecten negativamente al proyecto general. Aprender a gestionar el cambio no es solo algo útil en un entorno profesional, también es una habilidad valiosa para la vida diaria, donde adaptarse y mejorar constantemente es clave para el éxito.

## Proceso de Gestión de cambios
Proceso de Gestión de cambios
Cambio solicitado | Fecha de solicitud | Fecha de aplicación | Solicitado por | Descripción | Tipo de cambio | Impacto | Estatus | Prioridad | Riesgo | Costo
Agregar login via Google | 2025-09-01 | 10/096/2025 | Equipo Dev | Implementacion opcion de inicio de sesion usando Google | Sistema | Medio | En proceso | Alto | Bajo | 15000
Integrar sistema de pago Paypal | 2025-09-02 | 2025-09-20 | Comercial | Añadir metodo de pago Paypal para compras dentro de la app | Sistema | Alto | Espera | Medio | Medio | 25000
Diseño de intefaz para programa de lealtad | 2025-09-03 | 2025-09-15 | Marketing | Crear diseño visual para la seccion de recompesas | Organización | Medio | Activo | Alto | Bajo | 10000
Traduccion de app a ingles | 2025-09-04 | 2025-09-18 | Gerencia | habilitar soporte multi-idioma incluyendo ingles | Sistema | Alto | En proceso | Alto | Medio | 20000
Agregar chat en vivo para soporte | 2025-09-05 | 2025-09-25 | Soporte | Integrar chat en vivo para atencion al cliente | Proceso | Muy impactante | Espera | Medio | Alto | 30000
Actualizar base de datos de productos | 06/096/2025 | 2025-09-12 | Inventarios | Modificar estructura de BD para soportar mas categorias | Proceso | Medio | Activo | Alto | Bajo | 12000
Optimizacion para iOS | 2025-09-07 | 2025-09-28 | Dev iOS | Mejorar rendimiento de la app para dispositivos iOS | Sistema | Alto | Espera | Alto | Medio | 18000
Actualizar tutoriales y webinars | 2025-08-08 | 2025-09-22 | Capacitacion | Incoporar nuevos tutoriales y recursos educativos | Organización | Bajo | Activo | Bajo | Bajo | 8000
Implemenar notificaciones push | 2025-09-09 | 2025-09-19 | Marketing | Enviar notificaciones para promociones y novedades | Proceso | Medio | En proceso | Alto | Bajo | 15000
Ajuste en sistema de recompensas | 2025-09-10 | 2025-09-26 | Gerencia | Modificar reglas del programa de lealtad | Proceso | Medio | Espera | Medio | Medio | 10000
[8 empty] | Costo total de cambio |  | 163000
Tipo de cambio | Impacto | Estatus | Prioridad | Riesgo | Departamento | Responsable
Sistema | Bajo | Activo | Muy Urgente | Sin riesgo | Gerencia | Humberto Ortega
Organización | Medio | En proceso | Alta | Bajo | Comercial | Oscar Gonzalez
Proceso | Alto | Espera | Media | Medio | Marketing | Alberto Salcido
| Muy impactante | Finalizado | Baja | Alto | Equipo Dev | Jose Erik Peña

## Diagrama de GANTT
DIAGRAMA DE GANTT
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | Humberto Ortega
NOMBRE DE LA EMPRESA |  | TecnoStudio
FECHA |  | 2025-09-01
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA |  | INICIO | VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA COMPLETO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | TÍTULO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | EN DÍAS |  | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi.
1 | Concepción e inicio del proyecto | Humberto Ortega | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 4 | 0% | bar: SEMANA 1 Lu. to SEMANA 1 Vi.
2 | Plan del proyecto | Humberto Ortega | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 11 | 0%
3 | Revisiones del plan del proyecto | Alberto Salcido | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 4 | 0% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 2 Vi.
4 | Investigación | Jose Erik Peña | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 11 | 0%
5 | Proyecciones | Oscar Gonzalez | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 4 | 0% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 2 Vi.
6 | Partes interesadas | Humberto Ortega | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 4 | 0%
7 | Pautas | Humberto Ortega | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 11 | 0%
8 | Inicio del proyecto | Jose Erik Peña | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 4 | 0%
9 | Definición y planificación del proyecto | Humberto Ortega | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 11
10 | Alcance y establecimiento de los objetivos | Humberto Ortega | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 11 | 0%

## Conclusión
Conclusión personal
Después de realizar todo el proceso que hemos visto en esta materia (desde la planificación inicial del proyecto hasta la gestión de cambios, estimación de esfuerzos, costos y la creación del diagrama de Gantt) saco una conclusión clara: este tipo de ejercicios no son solo teoría, realmente muestran cómo se deben manejar los proyectos en la vida real, ya sea en una empresa grande o incluso en proyectos personales o emprendimientos. El aplicar herramientas como la gestión de cambios o la planificación con cronogramas nos permite tener una visión más organizada, anticiparnos a posibles problemas, además de optimizar tiempo y recursos. Además, cuando se tiene claridad en costos, tareas y responsables, el trabajo en equipo se vuelve mucho más fluido. En el ámbito laboral, dominar estas prácticas puede marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que no llega a buen fin. Además, podemos tomar como enseñanza para el día a día algo clave: todo lo que vale la pena, necesita estructura, planeación y flexibilidad para adaptarse.