## Actividades
Actividades / Modulos
Levantamiento de proyecto | Reporte estadistico por edad
Requerimiento de Cliente | Reporte estadistico por sexo
Requerimineto de Desarrollo | Modulo de Registro
Requerimineto de Recursos | Modulo de Busqueda
Alcances y objetivos del clinete. | Almacenamiento de infomacion (BD)
Entrega de proyecto. | Modulo de Consultas
interfas principal de proyecto de censo.

## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
<Modulo> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Reporte estadistico por edad |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
Reporte estadistico por sexo |  |  | 1 |  |  |  | 16
Modulo de Registro |  |  |  | 1 |  |  | 24
Modulo de Busqueda |  |  |  | 1 |  |  | 24
Almacenamiento de infomacion (BD) |  |  | 1 |  |  |  | 16
Modulo de Consultas |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Total de esfuerzos
interfas principal de proyecto de censo. |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
[8 empty] | 280 | 4: 56; 8: 11.2; 16: 2.8
Total Esfuerzo | [6 empty] | 152
<Actividades> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
Levantamiento de proyecto |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Agenda y Recursos | bar: 4 to 24
Requerimiento de Cliente |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
Requerimineto de Desarrollo |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Días | 56 | 28 | 18.6667 | 14
Requerimineto de Recursos |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Semanas | 11.2 | 5.6 | 3.7333 | 2.8
Alcances y objetivos del clinete. |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Meses | 2.8 | 1.4 | 0.93333 | 0.7
Entrega de proyecto |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total Esfuerzo | [6 empty] | 128

## Costos
Estimación de Costos de proyecto | [7 empty] | Estimación de Costos de proyecto
[5 empty] | Costo x Hora | 2285.7 | MXN | [5 empty] | Costo x Hora | 1714 | MXN
Costo del proyecto | [7 empty] | Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 280 | 140 | 93.3333 | 70 |  |  |  | Horas | 280 | 140 | 93.3333 | 70
Dás | 56 | 28 | 18.6667 | 14 |  |  |  | Dás | 56 | 28 | 18.6667 | 14
Semanas | 11.2 | 5.6 | 3.7333 | 2.8 |  |  |  | Semanas | 11.2 | 5.6 | 3.7333 | 2.8
Meses | 2.8 | 1.4 | 0.93333 | 0.7 |  |  |  | Meses | 2.8 | 1.4 | 0.93333 | 0.7
Total | 639996 | 319998 | 213332 | 159999 |  |  |  | Total | 479920 | 239960 | 159973.3333 | 119980
Desgloce de Proyecto | [7 empty] | Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 319998 | 159999 | 106666 | 79999.5 |  |  |  | Developer(50%) | 239960 | 119980 | 79986.6667 | 59990
Costos Fijos(30%) | 191998.8 | 95999.4 | 63999.6 | 47999.7 |  |  |  | Costos Fijos(30%) | 143976 | 71988 | 47992 | 35994
Gastos Extra (10%) | 63999.6 | 31999.8 | 21333.2 | 15999.9 |  |  |  | Gastos Extra (10%) | 47992 | 23996 | 15997.3333 | 11998
Ganancia (10%) | 63999.6 | 31999.8 | 21333.2 | 15999.9 |  |  |  | Ganancia (10%) | 47992 | 23996 | 15997.3333 | 11998
Total | 639996 | 319998 | 213332 | 159999 |  |  |  | Total | 479920 | 239960 | 159973.3333 | 119980